# Wave O1B B
Fundación de cronogramas y gobierno P6

P&Pmis Construction AI
Informe técnico de implementación
21 octubre 2026

Implementamos Schedule Manager como dominio dependiente del Scope aprobado y de los Plan Items. La validación técnica del entorno aislado quedó cerrada. La base habitual no fue migrada y la aceptación de negocio continúa sin firmas.

# 1 Resumen ejecutivo

Schedule administra registros, versiones, WBS, actividades, hitos, calendarios y relaciones. El intercambio manual XML/XER pasa por staging, validación, reconciliación y aceptación independiente. Current y Baseline conservan punteros separados. Las cantidades y la descomposición de ejecución siguen bajo Scope; Primavera P6 conserva los cálculos CPM. El libro adjunto reúne requisitos, pruebas y API sin sustituir la evidencia ejecutada.

# 2 Línea base

Partimos de main en eb3fa4d82a07906b63644abd245dfffcd90c2fae, con el repositorio inicialmente limpio y O1A y O1B A previamente validadas. Reutilizamos Project Workspace canónico, binding legado, autorización operacional, perfiles y Project Controls Period. La validación nueva usa PostgreSQL aislado, API 8853 y frontend 5513. No se realizó commit ni push en este incremento.

# 3 Hallazgos del repositorio

El parser histórico XER reconoce marcadores de un adaptador legado, no todas las tablas XER nativas. La ingesta histórica también mezcla efectos de Cost y valores de float predeterminados. Por ello conserva compatibilidad detrás de sus rutas existentes y no se usa como autoridad del dominio canónico. El inventario clasifica reutilización, extensión y adaptadores; no se eliminó código legado sin evidencia de paridad.

# 4 Modelo de autoridad de Schedule

Enterprise Structure conserva la identidad de proyecto. Scope conserva Scope Items y Plan Items. Schedule gobierna WBS, actividades, versiones, validación, mapeos, manifiestos, Current y Baselines. P6 es la fuente de fechas CPM, float y criticidad importados. No se implementaron cálculos de ruta crítica, nivelación ni recálculo de fechas. Los campos importados de avance se conservan solo como referencia de origen.

# 5 Relación entre Scope Plan y Schedule

El servicio exige contexto O1A válido, perfil Scope publicado, Scope Baseline aprobado y perfil Schedule vigente. Los mapeos resuelven Activity o WBS hacia varios Plan Items y, a través de sus asignaciones, hacia varios Scope Items. El vínculo directo con Scope depende de política y no puede contradecir el Plan. Ninguna importación crea ni modifica entregables o cantidades Scope.

# 6 Schedule Register

Cada registro pertenece al Project Workspace canónico y conserva código, nombre, tipo, propósito, fuente, calendario, zona horaria, autor, estado y ETag. Los tipos se publican en ADMIN y pueden habilitar varias corrientes. Crear un registro exige asignación al proyecto y permiso granular. La misma Idempotency Key repite el resultado; un payload distinto con la misma clave se rechaza.

# 7 Versiones del cronograma

Los cambios materiales crean nuevas versiones con snapshot inmutable, revisión, predecesor y hashes de configuración, contenido y fuente. El ciclo es DRAFT o STAGED, VALIDATED, UNDER_REVIEW y ACCEPTED_CURRENT, con rechazo o supersesión explícitos. El estado Baseline se gobierna en un agregado separado. No se permite sobrescribir la fuente, ni siquiera mientras está en staging. Una corrección manual crea una sucesora.

# 8 WBS

El árbol WBS conserva identidad externa, código, nombre, padre, ruta, orden y estado. No se obliga a que coincida con la jerarquía Scope. La interfaz presenta nodos jerárquicos e inspección de mapeos. Mover un nodo exige una nueva versión y aparece en el diff. La validación bloquea ciclos, padres inexistentes y referencias Activity a WBS no resueltas.

# 9 Actividades e hitos

Las actividades conservan código, nombre, tipo, estado, WBS, calendario, duraciones originales y restantes, fechas actuales y planificadas, restricciones y porcentajes importados. Los hitos de inicio y fin son actividades de tipo explícito, no Scope Items. El mapeo permite varios Plan Items por actividad y varias actividades por Plan Item. La creación manual no puede inventar resultados CPM reservados a una fuente importada.

# 10 Calendarios

El subconjunto importado conserva referencias, horas por día, semana, turnos, excepciones, festivos, zona y campos originales. Las pruebas usan calendarios de diez y seis horas. No se supone una jornada universal de ocho horas. Las bases o conversiones no disponibles quedan UNKNOWN o bloquean la operación. Los calendarios XER opacos se preservan, pero bloquean una exportación XML que no pueda reproducirlos sin pérdida.

# 11 Relaciones

Se conservan FS, SS, FF y SF, predecesor y sucesor, lags con signo y unidad y referencias externas. El lag negativo no se borra; se evalúa según política. Las relaciones entre proyectos o hacia actividades no disponibles quedan identificadas como externas o no resueltas. No se fabrican actividades internas para cerrar enlaces. La política por defecto bloquea enlaces no resueltos; la UAT usa una excepción WARN publicada explícitamente.

# 12 Restricciones y códigos

Las restricciones primarias y secundarias conservan tipo y fecha sin convertir Mandatory Start en otra clase. ADMIN define tipos permitidos y tratamiento de restricciones duras. Los códigos de actividad y sus asignaciones se mantienen separados de WBS y de las clasificaciones Scope. Los campos y objetos no soportados se declaran en el manifiesto en lugar de prometer compatibilidad total.

# 13 Data Date

Cada versión conserva Data Date explícito del archivo o de la definición manual. La fecha no se reemplaza por el cutoff ni por la hora de recepción. Una asociación con Project Controls Period requiere un comando autorizado y registra ambos valores y la versión del período. La prueba usa Data Date distinto del cutoff; no crea costos, avance aprobado ni una nueva autoridad de período.

# 14 Límite con Primavera P6

El flujo admite archivos manuales y no usa API P6 ni sincronización directa. P6 continúa calculando CPM, float, fechas early y late y nivelación. P&Pmis almacena resultados importados e indicadores de calidad no CPM. No se ha ejecutado una importación del XML generado dentro de una instalación Primavera ni se ha validado contra p6apibo.xsd de una instalación licenciada.

# 15 Importación XML y XER

El importador conserva bytes, nombre, SHA256, identidad P6, Data Date, formato, subconjunto, campos no soportados y validación. Admite XML APIBusinessObjects y tablas XER nativas delimitadas. El adaptador XER histórico se caracteriza por separado. Los archivos inválidos, entidades XML, números no finitos, límites excedidos y snapshots malformados se rechazan. Importar no acepta Current ni aprueba Baseline automáticamente.

# 16 Exportación XML y XER

Se genera XML real del subconjunto permitido, junto con manifiesto, hash y evento de exportación. El objetivo CURRENT exige una versión aceptada y linaje vigente; BASELINE exige referencia aprobada explícita; DRAFT_FOR_P6 conserva su carácter de borrador. No existe exportación XER. La referencia a Baseline se gobierna en el manifiesto; no se afirma transporte nativo BaselineProject ni equivalencia con baselines XER.

# 17 Diff y reconciliación

La comparación usa identidades externas y detecta altas, bajas y cambios en WBS, actividades, calendario, relaciones, restricciones, duraciones, fechas actuales, Data Date y códigos. Los movimientos o cambios materiales marcan mapeos heredados para revisión; una identidad desaparecida queda BROKEN. Los vínculos no se borran silenciosamente. El operador revisa diff y validación antes de la aceptación.

# 18 Gobierno del Baseline

Una versión aceptada origina BASELINE_CANDIDATE, pasa por SUBMITTED y UNDER_REVIEW y requiere aprobación independiente para APPROVED_BASELINE. El snapshot aprobado contiene cronograma, mapeos y hashes y no admite actualización ni eliminación. Una sucesora exige referencia explícita a la baseline anterior y comprueba que siga vigente al aprobar. El workflow completo de Change permanece fuera del alcance.

# 19 Cronograma Current

Aceptar una actualización cambia solo el puntero Current y marca la versión anterior SUPERSEDED. La baseline aprobada conserva su versión, contenido y hash. La aceptación compara el Current esperado al importar para evitar aceptar una rama sobre un Current que ya cambió. El historial diferencia versiones rechazadas, supersedidas, iniciales, actualizaciones, correcciones y escenarios.

# 20 Float y criticidad

Total Float, Free Float, criticidad y fechas early y late se conservan solo cuando provienen de la fuente P6 soportada. La ausencia se muestra UNKNOWN. El XER no inventa un campo IsCritical a partir de float ni confunde Longest Path con criticidad. Near critical compara float importado con un umbral ADMIN en horas, sin calcular ruta crítica. Las unidades incompatibles mantienen UNKNOWN.

# 21 Schedule Health

Las comprobaciones detectan extremos abiertos, calendarios faltantes, mappings incompletos, relaciones externas, lags excesivos o negativos, restricciones duras, duración larga y fechas inválidas. ADMIN configura umbrales y tratamiento de bloqueo o advertencia. Un resultado de calidad no se presenta como cálculo CPM. Look ahead ofrece un contrato de consulta de veintiocho días configurable, sin implementar el workflow completo de Project Controls.

# 22 Integridad de los mapeos

Los mapeos son revisiones anexadas con identidad externa, Plan Items, Scope directo, linaje y motivo. VALID, STALE, BROKEN y REQUIRES_REVIEW distinguen casos que requieren reconciliación. REMOVE conserva historia en vez de borrar filas. Un Plan supersedido o un Scope Baseline cambiado invalida la promoción. La aceptación congela el hash de los vínculos; un cambio posterior requiere una nueva versión.

# 23 Separación ADMIN y USER

ADMIN publica Schedule Profiles con tipos, umbrales, políticas de calendario, restricciones, mapeo y separación de funciones. USER opera el cronograma del proyecto. Las configuraciones publicadas son inmutables y sus cambios crean sucesoras. Las rutas genéricas ADMIN no pueden crear, editar, publicar o clonar un Schedule Profile eludiendo la API dedicada. La configuración publicada no acepta versiones ni aprueba baselines.

# 24 Seguridad y separación de funciones

Los permisos granulares distinguen lectura, edición de registro y versión, importación, validación, revisión, aceptación, mapeo, baseline, exportación, período y configuración. La autorización combina tenant, proyecto canónico y asignación operacional. Importador y último editor material no pueden aceptar su trabajo cuando SoD está activo. Lo mismo aplica al preparador de baseline y al autor o último editor de configuración.

# 25 API

La API dedicada expone 41 rutas bajo /api/v1/schedule. Las familias incluyen perfiles, overview, registros, versiones, importación, transiciones, mappings, baselines, exportación y descarga, asociación a período, consultas temáticas y look ahead. Las escrituras usan Idempotency Key, motivo y If Match cuando corresponde. La matriz adjunta conserva método, ruta y permiso específico. Las lecturas no aprovisionan permisos ni escriben datos de negocio.

# 26 Frontend

Schedule Manager usa CompactModuleHeader y nueve vistas: Schedule Register, WBS, Activities, Calendars, Relationships, Codes and Constraints, Baselines, Import and Export y Schedule Health. La ruta se dirige al Project Workspace canónico y conserva guards de autorización. Los controles muestran fuente, hashes, Data Date, validación, diff, mapeos e historia. La implementación está separada por feature y no modifica App.tsx.

# 27 Migración

La única sucesora es 20261021_0071 sobre 20261020_0070. Añade seis tablas: registros, versiones, mapeos, baselines, manifiestos de exportación y asociaciones a período. WBS, actividades y referencias quedan dentro de snapshots versionados, sin duplicar la autoridad Scope. PostgreSQL añade guards de tenant y proyecto e inmutabilidad. Se prueba upgrade, downgrade vacío seguro y re upgrade; no se declara compatible toda la historia desde una base vacía.

# 28 Validación PostgreSQL

El paquete registra 139 casos backend únicos en sus suites de Schedule e intercambio, con resultado PASS. La regresión de O1A, Scope y rutas heredadas registra 306 casos con resultado PASS. Se distinguen las pruebas de archivos puros de las que ejecutan HTTP y PostgreSQL real. Los datos son tenants aislados, sin fixtures destructivos sobre el Proyecto 14.

# 29 Validación Chromium

La UAT registra 11 comprobaciones y resultado PASS. Usa login real, sesiones emitidas por la API, PostgreSQL y frontend compilado sin mocks de respuestas. El recorrido cubre ADMIN, registro, carga XML y XER, mapeos, aceptación, baseline con actor independiente, exportación y nueva importación. Un parser loop XML no equivale a roundtrip ejecutado en Primavera.

# 30 Preservación del Proyecto 14

La comparación antes y después tiene resultado PASS. Conserva hash de la fila Project Workspace canónica 14 y referencias heredadas. En la base habitual projects.id 14 está ausente; no se confunde esa identidad con el Project Workspace 14. La base de validación tiene sus propios identificadores. No se aplicó la migración 0071 a los datos habituales.

# 31 Observaciones de rendimiento

Las mediciones corresponden a archivos pequeños y a consultas locales del entorno aislado. Se registran carga de registros, WBS, actividades, parseo XML y XER, diff, mappings y Health. Los tiempos no representan capacidad productiva ni SLA. El sistema comparte recursos con otras aplicaciones; las mediciones permiten reproducir este caso, no extrapolar a cronogramas masivos.

| Operación | N | Mediana ms | Máximo ms |
| --- | --- | --- | --- |
| Parseo XML | 7 | 6.70 | 8.83 |
| Parseo XER | 7 | 4.54 | 13.39 |
| Diff | 7 | 1.23 | 6.62 |
| schedule_register_load | 1 | 1068.41 | 1068.41 |
| wbs_tree_load | 1 | 132.63 | 132.63 |
| activity_list | 1 | 100.79 | 100.79 |
| mapping_query | 1 | 192.98 | 192.98 |
| schedule_health_query | 1 | 285.90 | 285.90 |

# 32 Brechas pendientes

La compatibilidad P6 se limita al subconjunto declarado. Quedan fuera export XER, transporte nativo BaselineProject, validación XSD de una instalación Primavera, roundtrip ejecutado en P6, sincronización API y escalabilidad productiva. Cost, Progress aprobado y reproducción 4D no se implementaron. El despliegue sobre la base habitual y la aceptación de negocio siguen pendientes; la validación técnica no los sustituye.

# 33 Decisión de liberación

WAVE_O1B_B_SCHEDULE_FOUNDATION_RELEASE_VALIDATED. Los controles técnicos requeridos pasan en el entorno aislado. No incluye despliegue de la base habitual ni aceptación de negocio. Resultado: READY_FOR_WAVE_O1B_C_COST_FOUNDATION.

# 34 Única recomendación siguiente

WAVE O1B-C — COST FOUNDATION. Solo debe iniciarse después del cierre validado de O1B B y de autorización explícita. Deberá consumir Scope y Plan Items vigentes y mantener la identidad canónica y los límites de Schedule. No se implementa automáticamente en este trabajo.